仮眠室・サウナ施工パック 実務文書

有限会社光和工業(宮城県黒川郡大和町)/建設事業部 × ウェルネス事業部(責任者: 小林舞)

運用開始: 2026年8月/サウナ事業名: KÖWA SAUNA

【重要注記】本文書に含まれるひな形・テンプレート類はすべてたたき台であり、顧客への提示・締結前に顧問税理士・弁護士・社労士の確認を受けること。

【重要注記】助成金の申請代行は社労士の独占業務である。当社(小林含む)が行えるのは情報提供・社労士の紹介・資料準備の伴走まで。申請書の作成・提出代行は行わない。

【重要注記】労働局の交付決定前に締結した施工契約は助成対象外となる。営業担当は本文書第2章のフロー順序を厳守すること。

1. 商品仕様

――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 1.1 ラインナップ一覧

| 項目 | ライトパック | スタンダードパック | バレルサウナパック |
| --- | --- | --- | --- |
| 価格帯(税別) | 35〜60万円 | 90〜180万円 | 180〜300万円 |
| 想定用途 | 既存の空きスペースを仮眠室化 | 個室仮眠室の新設(1〜2室) | 屋外バレルサウナ+外気浴スペース |
| 想定企業規模 | 従業員10〜30名 | 従業員30名以上 | 敷地に屋外余地のある事業所 |
| 標準工期 | 3〜7日 | 2〜4週間 | 3〜6週間(基礎・電源工事含む) |

※ 本文書に記載の価格は、特に断りのない限りすべて税別表記である(見積書・契約書では税別金額・消費税額・税込合計を併記する)。

■ 1.2 標準仕様

| 区分 | ライト | スタンダード | バレルサウナ |
| --- | --- | --- | --- |
| 間仕切り・造作 | パーテーション+遮光カーテン | 軽鉄下地+遮音壁(防音等級目安 D-30相当)・建具 | バレル本体(木製・断熱仕様)+基礎(束石またはコンクリート平板) |
| 内装 | 遮光ロールスクリーン・簡易床材 | 遮光・調光照明・防臭床材・壁クロス | 外気浴デッキ(オプション)・目隠しフェンス |
| 電気 | 既存回路利用・調光照明・USBコンセント | 専用回路増設・調光照明・非常照明 | サウナストーブ用200V専用回路・屋外配線・漏電遮断器 |
| 換気・空調 | 既存換気の確認+サーキュレーター | 換気扇新設(24時間換気)・個別空調(オプション) | 給排気口設計・ストーブ周り防火離隔の確保 |
| 寝具・備品 | リクライニングチェアまたは簡易ベッド1〜2台 | ベッド1〜2台・寝具一式・予約表示サイン | サウナストーブ・温度計・砂時計・ベンチ・バケツ/ラドル |
| 睡眠連携 | ブレインスリープ優待販売の案内(※) | 同左+仮眠マットレス提案 | 休憩室との一体提案可 |

※ ブレインスリープ優待販売(契約企業の社員は定価の80%)は卸条件確定後に開始。確定前は「予定」として案内し、価格を確約しない。

■ 1.3 保証・アフター

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工保証 | 造作・内装: 引渡しから1年/電気工事: 1年/バレル本体: メーカー保証に準拠(木材の経年変化・割れは対象外である旨を契約書に明記) |
| 定期点検 | 引渡し3ヶ月後に無償点検1回(バレルは6ヶ月後にも増し締め点検) |
| アフター窓口 | 建設事業部。利用状況ヒアリングはウェルネス事業部と同行(第5章参照) |
| 法令確認 | 消防・建築(内装制限、火気設備の届出要否)は契約前に必ず事前確認。バレルサウナは所轄消防署への相談を見積前提とする |

2. 営業フロー

――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 2.1 基本フロー(助成金を使わない案件)

```

引合い → 現地調査 → 概算見積(第3章テンプレ) → 仕様確定・本見積 → 施工契約(第7章ひな形) → 着工 → 引渡し → 効果測定(第5章)

```

■ 2.2 助成金活用案件のフロー(順序厳守)

```

①提案 → ②社労士紹介 → ③交付申請(顧客が社労士と実施) → ④交付決定(労働局) → ⑤施工契約 → ⑥着工 → ⑦支給申請 → ⑧助成金受給

```

| 段階 | 実施者 | 当社の役割 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①提案 | 営業+小林(ウェルネス事業部) | 助成金の情報提供・概算見積の提示(参考見積として) | 「必ずもらえる」等の断定 |
| ②社労士紹介 | 営業 | 提携社労士の紹介まで | 申請書の作成・提出の代行 |
| ③交付申請 | 顧客と社労士 | 見積書・図面等の資料準備の伴走 | 申請手続きの代行 |
| ④交付決定 | 労働局 | 待機。この間に契約・着工しない | 交付決定前の契約・着工・発注 |
| ⑤施工契約 | 顧客⇔当社 | 交付決定通知の写しを確認してから締結(第7章ひな形・助成金案件用特約を使用) | — |
| ⑥着工〜引渡し | 当社 | 交付決定内容と工事内容の齟齬がないか確認 | 交付決定と異なる仕様への無断変更 |
| ⑦支給申請 | 顧客と社労士 | 完了写真・領収書等の資料提供 | 代行 |

【営業資料・口頭説明の両方で必ず伝えること】

「労働局の交付決定前に施工契約を締結すると、その工事は助成対象外になります。当社は交付決定の確認後にご契約をお願いしています。」

この一文は、営業資料(第4章の1枚資料)・見積書の備考欄・商談時のトークの3箇所に必ず入れる。

■ 2.3 交付決定前にできること/できないこと

| できる | できない |
| --- | --- |
| 現地調査・参考見積(「本見積・契約ではない」旨を明記) | 施工契約の締結・注文書の受領 |
| 助成金制度の一般的な情報提供 | 申請書の作成・提出代行(社労士独占業務) |
| 提携社労士の紹介、申請用の見積書・図面の提供 | 着工・資材発注 |
| 受給可能性の一般的な目安の説明(条件付き表現で) | 受給額・採択の確約 |

3. 概算見積テンプレ

――――――――――――――――――――――――――――――――――

見積書冒頭に記載:「本見積は概算です。助成金活用の場合、労働局の交付決定前の契約締結は助成対象外となるため、ご契約は交付決定後にお願いいたします。」

宛先: ____________ 御中/件名: 仮眠室(サウナ)施工工事 概算見積書/有効期限: 発行日より60日

| No. | 項目 | 内訳例 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仮設工事 | 養生・搬入経路確保・残材処分 | 1 | 式 |  |  |
| 2 | 内装工事 | 間仕切り造作・遮音壁・建具・床材・クロス・遮光 | 1 | 式 |  |  |
| 3 | 電気工事 | 専用回路増設・照明(調光)・コンセント・(バレル: 200V回路・漏電遮断器) | 1 | 式 |  |  |
| 4 | 換気設備工事 | 換気扇新設・給排気口・(必要に応じ)個別空調 | 1 | 式 |  |  |
| 5 | 寝具・備品 | ベッド/リクライニング・寝具・サイン類・(バレル: ストーブ・ベンチ・温度計等) | 1 | 式 |  |  |
| 6 | 諸経費 | 現場管理費・法定福利費・運搬費(工事費計の10〜15%目安) | 1 | 式 |  |  |
|  | 小計(税別) |  |  |  |  |  |
|  | 消費税 |  |  |  |  |  |
|  | 合計(税込) |  |  |  |  |  |

備考欄(必須記載)

本見積は概算であり、現地調査・仕様確定後に本見積を提出します。金額は税別表記とし、消費税額・税込合計を併記します。

消防・建築関係の届出が必要な場合、別途費用が発生することがあります。

助成金活用の場合、交付決定前の契約は助成対象外です。申請手続きは社労士にご依頼ください(提携社労士のご紹介が可能です)。

4. 助成金活用の説明資料たたき台(顧客向け1枚)

――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 仮眠室づくりに、助成金が使える可能性があります

〜 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の例 〜

有限会社光和工業 建設事業部/ウェルネス事業部

| 項目 | 内容(※制度概要の一例です) |
| --- | --- |
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |
| 対象になり得る取組例 | 休憩・仮眠スペースの整備等、勤務間インターバル制度の導入に伴う環境整備 |
| 補助率・上限の例 | 対象経費の3/4、上限120万円(新規導入の場合の例。要件により変動) |
| 最重要条件 | 労働局への交付申請を行い、「交付決定」を受けた後に契約・着工した工事のみが対象です。交付決定前に契約・着工した費用は対象外となります。 |

ご利用の流れ

```

当社から情報提供 → 社労士のご紹介 → 貴社が交付申請 → 労働局の交付決定 → 施工契約 → 着工 → 支給申請

```

必ずお読みください

本資料は制度の概要をご案内する情報提供資料であり、受給を保証するものではありません。要件・上限額・受付状況は年度により変わります。最新の公募要領を必ずご確認ください。

助成金の申請手続きの代行は社労士の独占業務です。当社は申請代行を行わず、提携社労士のご紹介と、申請に必要な見積書・図面等の資料準備のお手伝いをいたします。

記載の金額例は「労働局の交付決定を受けられた場合」の条件付きのものです。

5. ウェルネス事業部との連携ルール

――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 5.1 社内フロー(送客→施工→効果測定→顧問化)

| 段階 | 主担当 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① 送客 | ウェルネス事業部(小林) | セミナー・睡眠測定・KÖWA SAUNA法人契約の顧客から仮眠室ニーズを検知し、建設事業部へ案件票で引継ぎ |
| ② 提案・施工 | 建設事業部 | 第2章フローで受注・施工。助成金案件は順序厳守 |
| ③ 効果測定 | ウェルネス事業部 | 引渡し前に睡眠測定(アンケート式 or ブレインスリープコイン)でベースライン取得→施工→3ヶ月後に再測定(「測って→施策→3ヶ月後再測定」の型) |
| ④ 顧問化 | ウェルネス事業部 | 効果測定レポートを起点に、ライト顧問(月1.5万円・税別)・年間ウェルネスパック(48万円・税別)・プレミアム顧問(月5万円・税別/30人以上・上限5〜6社)へ提案。健康経営認定の更新には認定取得・更新パック(30万円・税別・成果報酬型)を接続 |

逆方向の送客も同様: 建設事業部の既存顧客(施工OB)へ、社長の睡眠測定(1〜3万円・税別)・単発セミナー(5〜8万円・税別)を入口商品として案内する。

睡眠データは個人情報。取得目的・利用範囲を本人同意のうえで扱い、企業へは個人が特定されない集計値で報告する。

■ 5.2 事業部への貢献計上の考え方

| ケース | 計上ルール |
| --- | --- |
| ウェルネス発の送客で施工受注 | 施工売上は建設事業部に計上。ウェルネス事業部に送客貢献(施工粗利の一定割合を社内評価上の貢献額として記録) |
| 施工後にウェルネス商品を受注 | ウェルネス事業部に計上。建設事業部に送客貢献を記録 |
| 効果測定・レポート作成 | ウェルネス事業部の工数として記録し、施工パックの原価に効果測定費を内包(顧客への二重請求をしない) |

貢献割合の具体数値は経営会議で四半期ごとに見直す(初期値のたたき台: 送客貢献=粗利の10%相当を評価上計上)。

6. 施工事例化の型

――――――――――――――――――――――――――――――――――

引渡し時に顧客から事例掲載同意書(写真・数値の利用範囲を明記/たたき台につき顧問税理士・弁護士・社労士の確認要)を取得し、以下をワンセットで記録する。

| 記録項目 | 内容 | 取得タイミング |
| --- | --- | --- |
| ビフォー写真 | 施工前のスペース(同アングルで撮影位置をマーキング) | 現地調査時 |
| アフター写真 | 完成後(同アングル)+利用シーン(社員の顔は同意がない限り写さない) | 引渡し時・3ヶ月後 |
| 工事概要 | パック種別・金額帯・工期・助成金活用の有無(「交付決定後に契約」の一文を事例にも記載) | 引渡し時 |
| 利用率 | 予約表・利用記録簿から月次利用回数/対象社員数(KÖWA SAUNA法人契約併用時は月次レポートが税務3点セットの利用記録簿を兼ねる) | 毎月 |
| 睡眠スコア | 施工前ベースライン vs 3ヶ月後(アンケート式: 睡眠偏差値・全国比較/デバイス式: 睡眠ステージ・いびき・寝姿勢・寝床内温度) | 施工前・3ヶ月後 |
| 顧客の声 | 経営者コメント(健康経営認定の「実感と自慢」につながった点) | 3ヶ月後 |
| 認定申請書用テンプレ | この事例を健康経営認定の申請書に書ける文言テンプレとして整形し、顧客に納品 | 3ヶ月後 |

表現ルール(必須)

「睡眠が改善する」「健康になる」等の効果の断定表現は禁止(健康増進法・景表法)。「当社事例では睡眠偏差値が○→○に変化しました(個人差があります)」等、実測値+個人差注記の形式で記載する。

睡眠スコアは個人が特定されない集計値のみ公開。個票データの社外公開は本人の書面同意がある場合に限る。

助成金活用事例では受給額を記載する場合、顧客同意+「年度・要件により異なります」の注記を付す。

7. 工事請負契約書ひな形(要点版)

――――――――――――――――――――――――――――――――――

【重要注記】本ひな形はたたき台であり、使用前に必ず顧問税理士・弁護士・社労士の確認を受けること。

建設業法19条は、建設工事の請負契約締結時に、法定記載事項を記した書面の交付(または電磁的措置)を義務付けている。35〜300万円の本パック工事はすべて建設工事請負契約に該当するため、口頭・注文書のみでの受注は行わない。

■ 7.1 条文骨子(建設業法19条の法定記載事項に対応)

工事請負契約書

注文者 ____________(以下「甲」)と請負者 有限会社光和工業(以下「乙」)は、次のとおり工事請負契約を締結する。

| 条 | 見出し | 骨子 |
| --- | --- | --- |
| 第1条 | 工事内容 | 工事名(仮眠室/サウナ施工工事・パック種別)・施工場所・仕様は、添付の本見積書・仕様書・図面(番号を明記)のとおりとする |
| 第2条 | 請負代金 | 請負代金額 金____円(税別)、消費税額 金____円、税込合計 金____円。税別・税込を必ず併記する |
| 第3条 | 工期 | 着工日 ____年__月__日/引渡日 ____年__月__日。天災・天候その他不可抗力による工期変更は甲乙協議のうえ書面で定める |
| 第4条 | 請負代金の支払時期・方法 | 例: 契約締結時に__%、引渡し完了時に残額を、乙指定の銀行口座への振込により支払う(振込手数料は甲負担) |
| 第5条 | 契約不適合責任 | 引渡しから1年間(造作・内装・電気工事)。バレル本体はメーカー保証に準拠し、木材の経年変化・割れは対象外とする。甲は不適合を知ったときから相当期間内に乙へ通知する |
| 第6条 | 遅延損害金 | 乙の責による引渡遅延・甲の責による支払遅延について、それぞれ年__%(法定利率を目安に設定)の遅延損害金を定める |
| 第7条 | 紛争解決 | 甲乙協議によるほか、解決しないときは建設工事紛争審査会のあっせん・調停の利用、または管轄裁判所(____地方裁判所)を定める |

※ 建設業法19条にはこのほか、工事を施工しない日・時間帯の定め、価格等の変動に基づく代金変更、注文者の資材提供・機械貸与、検査・引渡しの時期、契約に関する紛争の解決方法等の記載事項があるため、正式書式は弁護士確認時に全項目を整備する。

■ 7.2 助成金案件用の特約条項(たたき台)

特約(契約の効力発生条件)

本契約は、甲が働き方改革推進支援助成金等に係る労働局の交付決定通知を受け、乙がその写しを確認した日に効力を生ずるものとする。交付決定が得られなかった場合、本契約はその効力を生じず、甲乙は互いに何らの債権債務も負わない。乙は、交付決定の確認前に着工・資材発注を行わない。

本特約は「交付決定後に契約・着工した工事のみが助成対象」という制度要件(第2章・第4章参照)を契約上担保するためのものである。

特約の文言・法的構成(効力発生条件とするか、交付決定確認後に締結する運用のみとするか)は、顧問税理士・弁護士・社労士の確認を経て確定する。

*本文書はたたき台です。運用開始(2026年8月)前に、契約書式(第7章ひな形含む)・保証条件・助成金記載・事例掲載同意書について顧問税理士・弁護士・社労士の確認を受けてください。*