WELLNESS DIVISION

ウェルネス事業部

事 業 計 画 書（改訂版）

宮城で「睡眠から始める健康経営」の専門窓口

― 実勢価格・市場データ・保守的シナリオに基づく現実計画 ―

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作成日 | 年 月 日 |
| 事業責任者 | 小林 舞（元アクサ生命／健康経営支援 実務経験者） |
| 事業開始 | 2026年8月（予定） |
| 所属 | 有限会社 光和工業 |
| 位置づけ | 立ち上げ期（1〜2年目）は本体一体の戦略投資。単年黒字化は2年目後半〜3年目を想定 |

00  事業の要旨（エレベーターピッチ）

――――――――――――――――――――――――――――――――

大手保険会社で健康経営支援に携わったプロが、宮城の中小企業に向けて、①実際に体験できる（サウナ・睡眠）②特定の保険会社に縛られない中立の立場で ③地元で顔の見える 健康経営を伴走する事業。

“聞く健康経営”ではなく、“やる健康経営”。資料とセミナーで終わらせず、サウナと睡眠改善をその場で体感させ、成果を数字で可視化する。

01  事業概要

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 事業をひと言で言うと

地域の中小企業・個人事業主に向けた健康経営支援。特に「睡眠」を切り口に、経営者と従業員の健康・メンタル・生産性の課題をまとめて相談できる窓口をつくる。

■ 提供するサービス（主力1本足＋2補助に集中）

※担当1名で回すため、対等な3本柱にせず、収益性の高い「月額顧問」に集中。他は入口・補助に格下げする。

| 柱 | サービス | 位置づけ | 初年度の役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎ 主力 | 月額顧問＋睡眠/サウナ実体験（継続伴走・認定後の効果測定） | 貢献利益が最も高い唯一の収益柱 | ここに工数の大半を投下 |
| ○ 入口 | 睡眠測定＋サウナ体験会／健康経営セミナー | 無料〜低価格でリード獲得 | 体験→顧問へ転換する導線 |
| △ 従 | 保険・ライフプラン相談（中立の立場） | 再登録完了までは収益ゼロ計上 | 信頼の延長。料金は明確分離 |

■ なぜ光和工業がやるのか

建設業でありながら自社にサウナを併設し、経営者の熱意でブレインスリープ正規代理店にまでなった。宮城県内でここまでの福利厚生（サウナ＋高機能寝具）を自社導入する会社は他になく、睡眠の質向上を"実物"で語れる唯一のパイオニア。「建物の次は、人の健康を」。地域の信頼を、人とくらしの健康へ広げる。

02  お客様とマーケット（実データ）

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 市場の全体像 ― 母集団は大きいが、金を払う層は薄い（両面を直視）

| 指標 | 数字 | 含意 |
| --- | --- | --- |
| 宮城県 民営事業所数 | 104,258事業所（令和3経済センサス） | TAMの最大分母 |
| うち従業員50人未満 | 約95〜96%＝約10万事業所（推計） | 大半が小規模 |
| うち従業員9人以下（超零細） | 約76%＝約7.6〜7.9万（推計） | 予算・専任担当なしの層 |
| 健康経営 認定中小（宮城） | 90社(2020)→679社(2026) | 急拡大だが浸透率0.65% |
| 職場健康づくり宣言（宮城） | 3,161事業所（2026/3） | 関心層でも約3%止まり |

→ 市場は6年で約7.5倍に拡大中。ただし「関心層」は薄く、担当1名が初年度に有償契約できる現実値は5〜20社。母集団10万の話と、成約5〜20社の話を混同しない。

■ メインのお客様（ターゲット）

従業員50名以下の中小企業／個人事業主。特に離職・メンタル・睡眠不足による生産性低下に悩む経営者。

大和町・黒川郡・仙台北部の、対面で少人数の事業所（大手が取りに来ないロングテール）。

■ リード（見込み客）の入手ルート

協会けんぽ宮城「職場健康づくり宣言」登録3,161社 … 関心表明済みの企業群。共催で集客チャネル化。

商工会議所・スマートみやぎ健民会議 … 県の制度と連動（優良会員は融資保証料の優遇）。

光和工業の既存取引先・地場人脈 … 最初の実績づくりの"点火用"（依存せず、事例と紹介へ変換）。

03  SWOT分析

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 強み Strength

事業責任者のアクサ生命での健康経営支援 実務経験 … 競合筆頭の無料モデルの中身・弱点を熟知。

ブレインスリープ正規代理店＋自社サウナ … 「睡眠×温冷浴の実体験」は無料勢・大手・スリープテックが持たない唯一の物理的差別化。

光和工業の地域信頼・既存顧客・本業とのシナジー。

■ 弱み Weakness

実績・顧客基盤ゼロ、無名での新規参入。担当1名の物理キャパ（顧問伴走は6〜10社が上限）。

生保募集人登録が退職で失効＝再登録が必要。睡眠/サウナ体験の市場価格・需要は未検証。

■ 機会 Opportunity

健康経営の急拡大、睡眠項目の追加（2021〜）、プレゼンティーイズム損失 年約33万円/人という訴求材料。

県内97%が未着手＝開拓余地は大きい。補助金（導入企業 年平均186万円獲得の民間データ）を費用対効果訴求に転用可。

■ 脅威 Threat

アクサ等の"無料"健康経営支援（全国商工会議所の99%と提携）が入口を席巻。価格では勝てない。

社労士・大手コンサルの参入。中小の無料志向・予算不足。認定の形骸化リスク。地方の人口減。

04  戦略 ― 入口では戦わず、有償領域で勝つ

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 掛け合わせ | 戦略 |
| --- | --- |
| 強み×機会 (主力) | “睡眠から始める健康経営”を旗印に、サウナ・寝具を体験させる月額顧問＋認定後の効果測定を有償化。工数の大半をここへ。 |
| 強み×脅威 (差別化) | 無料勢に価格で勝てない事実を認め、入口(セミナー・認定書類)は譲る。無料勢が持たない「実体験・継続伴走・数値化」に軸足を移す。元アクサの中立性を武器に。 |
| 弱み×機会 | 実績ゼロを補うため、既存顧客・地場人脈からパイロット2〜3社を割引/無料で獲得し、成果を事例化→紹介受注のフライホイールを回す。 |
| 弱み×脅威 (守り) | 対応外は公共機関・提携先へ橋渡し。保険は再登録完了まで収益ゼロ計上、完了後も"従"に徹しコンサル料と明確分離して中立性を守る。 |

■ 最初の半年でやることを3つに絞る

① パイロット2〜3社を獲得し、成果を数値化して事例3本を作る（＋各社から紹介1件を依頼）。

② 「睡眠測定＋サウナ体験会」を入口商品として、協会けんぽ・商工会議所経由で開催。

③ 生保募集人の再登録・取得中の資格取得を完了する。

05  売上・収支（実勢価格・保守シナリオ）

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 料金のとり方（実勢に補正）

| サービス | 当初計画 | 改訂（実勢） | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー/回 | 20万円 | 無料〜8万円 | 中小カスタム実勢5〜10万。無名は5〜8万 |
| 月額顧問 | 5万円/月 | 5万円/月＋初月分析10万 | 実勢上限内。年55〜65万/社 |
| 個別相談/件 | 3万円 | 5千〜2万円 | 実勢は5〜6千円が最多 |
| 睡眠/サウナ体験 | ― | 個別見積り | 限界利益率が高い差別化商品 |
| 保険 | ― | 初年度ゼロ計上 | 再登録完了が前提。手数料は数年でストック化 |

■ 財務3シナリオ（1年目＝2026年8月〜2027年7月、下期偏重）

| 項目 | 弱気 | 基本（中心値） | 強気（上限） |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー | 3〜5件@5万 | 6〜10件@5〜8万 | 12〜15件@6〜8万 |
| 月額顧問 | 2社 | 3〜4社 | 6〜8社（実働上限） |
| 体験/相談/保険 | 体験2-3・相談5 | 体験4-6・相談10-15・保険2-3 | 体験8-10・相談20超・保険4-6 |
| 初年度売上 | 150〜300万 | 350〜600万 | 700〜1,000万 |
| 2年目売上 | 300〜500万 | 700〜1,000万 | 1,200〜1,800万 |

※ 当初の「初年度1,000万」は強気シナリオの上限であり中心値ではない。中心は基本シナリオ350〜600万。1,000万は2年目の目標に置き直す。

■ 損益分岐の考え方

リーン固定費（担当を既存社員按分）約600万/年の分岐点は概ね顧問10〜12社相当。1名の実働上限（6〜10社）では初年度は届かず、1〜2年目は本体一体の戦略投資（赤字前提）。黒字化は顧問12社以上に積み上げる2年目後半〜3年目が現実線。

■ 必要な初期投資・経費

生保募集人 再登録・資格取得費／広告・SNS運用費／セミナー教材・事例集の制作費／睡眠ライセンス・CRM等ツール／借り上げ車両のガソリン代。

06  90日アクションプラン（8月開始）

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 〜2026年7月 (準備) | 生保募集人 再登録の着手・完了予定確定／競業避止・顧客リスト非流用の確認／入口商品と料金表の確定／温かいリード10〜20社のリスト化／本体からの運転資金補填・赤字許容期間の書面合意 |
| 8月 (0-30日) | 事業開始。ブレインスリープと仕入/地域独占の交渉着手。パイロット2〜3社の内諾(LOI)取得 |
| 9月 (31-60日) | パイロットで睡眠測定＋サウナ体験を実施しビフォー数値を取得。協会けんぽ・商工会議所と共催を打診。無料/低価格セミナーを1本開催し転換率を計測 |
| 10月 (61-90日) | パイロット成果を事例化。事例を武器に顧問契約2〜4社を受注。紹介フライホイールを起動 |
| 11-12月 | 顧問ストックを積み上げ、認定後の効果測定で継続課金化。6ヶ月レビュー(下記の撤退ライン照合) |

07  リスクと撤退ライン（Kill Criteria）

――――――――――――――――――――――――――――――――

以下のいずれかに該当したら、縮小・撤退・計画の抜本見直しを発動する。

6ヶ月（2027/1）時点で有償顧問が1社も成約せず、累計売上100万円未満。

初年度末に売上が弱気下限150万円を下回り、翌年パイプラインが枯渇。

セミナーの有償化率が実質ゼロ（見込み客が全て無料セミナーに流れる）。

睡眠/サウナ体験の継続契約（2回目以降の課金）が初年度ゼロ＝単発で終わる。

生保募集人の再登録が開始後1年以内に完了しない。

担当1名が兼務過多で本体業務に支障、または小林の離脱で事業が成立しなくなる。

月次KPI：①接触社数 ②体験実施数 ③有償転換率 ④顧問ストック社数 ⑤累計売上 ⑥パイプライン残数 を追い、四半期で撤退ラインと照合。

08  体制・相談先

――――――――――――――――――――――――――――――――

事業責任者：小林 舞

社内の相談先：佐藤代表

社外の相談先：商工会議所 ／ 協会けんぽ宮城支部 ／ 提携する乗合保険代理店・FP ／ 保健所 等

付録  7月中の法務チェックリスト

――――――――――――――――――――――――――――――――

□ 生保募集人の再登録：所属先（保険会社/乗合代理店）の確定と申請、完了予定日の証跡。完了までは保険商品の勧誘は不可（保険業法）。

□ 競業避止義務の確認：前職との条項の有無・範囲・期間を書面で。

□ 顧客リスト非流用：前職リストの持ち出しは不正競争防止法リスク。自力獲得導線のみで進める。

□ 広告表示：セミナー/睡眠/サウナの効果表示は健康増進法・景表法の対象。断定・誇大表現を排除し出典明記。

□ 料金表確定：コンサル料と保険手数料の明確分離、中立性担保方針。

まずは“睡眠×健康経営”の一点で、パイロット実績を作ることから。