KOWA WELLNESS DIVISION

ウェルネス事業部

事 業 計 画 書（最終版 v4）

認定を「実感」に変える ― 宮城で、睡眠から始める健康経営

― 認定企業向け戦略・新商品3点・保険方針（募集なし）を反映した確定版 ―

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年7月 |
| 事業責任者 | 小林 舞（元アクサ生命／健康経営エキスパートアドバイザー／2級FP技能士） |
| 事業開始 | 2026年8月（予定) |
| 所属 | 有限会社 光和工業 |
| 位置づけ | 1〜2年目は本体一体の戦略投資。第1目標＝2年目に責任者給与の自給。最終目標＝年収500万円（3〜4年計画） |

00  事業の要旨

――――――――――――――――――――――――――――――――

「健康経営の認定は取ったが、実感がない」企業に、サウナ×睡眠測定×施工で“実感”を売る。書類ではなく、体験と数字を売る事業。

①実体験（自社サウナ・ブレインスリープ正規代理店・ランドリー）②中立（保険を売らない元アクサの専門家）③本業シナジー（仮眠室・サウナの施工は光和工業本体）。この3つの交差点には、無料勢も大手も社労士も存在しない。

01  狙う市場 ― なぜ「認定取得後」の企業か

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 市場データ（宮城県）

| 指標 | 数字 | 含意 |
| --- | --- | --- |
| 民営事業所数 | 104,258（令和3経済センサス） | 最大の分母。ただし約76%は従業員9人以下 |
| 健康経営優良法人（中小） | 90社(2020)→679社(2026) | 6年で7.5倍。ただし浸透率0.65% |
| 職場健康づくり宣言 | 3,161事業所（2026/3） | 関心表明済みの見込みリスト |
| 担当1名の成約現実値 | 初年度5〜20件・顧問伴走5〜6社 | 母集団と成約数を混同しない |

■ 未着手の97%を主戦場にしない理由

①「健康経営」という言葉が通じない（説明コスト大）②説明しても無料勢（保険会社が商工会議所の99%と提携）に流れる ③9人以下が主流で払う財布がない ④初めての決断は重く商談が長い——の四重苦。未着手層へは「健康経営」と言わない入口商品（社長の睡眠測定）だけに絞る。

■ 認定済み679社を主戦場にする理由

認定制度は「申請書が書ければ取れ」、取得後の効果測定を要求しない。→「取ったのに何も変わらない」は全認定企業に構造的に発生する痛み。当社自身が認定を取得して同じことを感じた＝実体験で語れる。

国も方向転換：健康経営度調査は令和5年度から「睡眠」を生産性施策の筆頭に追加。認定の「次」は睡眠と生産性＝当社の商材と一致。

認定企業は名前が公開されており名指しで営業できる。予算の意思決定を一度した企業であり、毎年の申請更新（8〜10月）という確実にお金が動くタイミングがある。

02  商品と価格

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 階段 | 商品 | 価格（税別） | 取りにいく財布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 社長の睡眠測定 ／ 社員割引カード ／ 単発セミナー | 1〜3万 ／ 年1.2万 ／ 5〜8万 | 個人・研修費 |
| 成果報酬 | 認定取得・更新パック（取れなければ後金なし） | 30万（15万＋成功時15万） | 採用広報費 |
| 継続（低） | ライト顧問（チャット無制限＋四半期訪問＋更新伴走） | 月1.5万 | 顧問料 |
| 継続（中） | 年間ウェルネスパック（セミナー6回＋測定＋サウナ） | 48万/年 前受け | 研修費 |
| 継続（高） | プレミアム顧問（12ヶ月カレンダーを契約書別紙に明記） | 月5万・30人以上限定・上限5〜6社 | 研修＋福利厚生 |
| 体験 | KOWA SAUNA法人契約（貴社デー／回数券／割引カード） | 月2.5〜4.5万 ／ 20回2.6万 ／ 年1.2万 | 福利厚生費 |
| 物販 | ブレインスリープ優待販売（契約企業の社員特典） | 定価の80%（卸条件確定後に開始） | 社員の個人財布 |
| 設備 | 仮眠室・サウナ設置工事（光和工業施工） | 35〜300万＋助成金で実質圧縮 | 設備投資 |

※月5万均一の顧問一本足は廃止（市場実勢1.5〜2万の2.5倍で勝てないため）。財布を分けて売るハイブリッド型に組み替え済み。

■ 売り方の3原則

無料勢（保険会社・商工会議所）と価格で戦わない。入口は譲る。

まず自社で実証してから売る。事例を持って営業に行く。

保険商品は売らない。FPとしての相談と提携代理店への紹介まで（「保険を売らない相談役」＝中立の証明）。

03  SWOT分析

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 強み S

責任者の元アクサ実務経験＝競合の無料支援モデルの中身と弱点を熟知。

サウナ・ランドリー・施工部隊・寝具正規代理店＝「実感」を現物で売れる宮城唯一の組み合わせ。

自社が認定企業＝顧客と同じ痛みを体験済み。地域の信頼と既存取引網。

■ 弱み W

ウェルネス事業としては実績ゼロ・無名。担当1名（顧問伴走の上限5〜6社）。

保険募集は不可＝保険収益は計画に入れない（FP相談・提携紹介まで）。

サウナ・睡眠に企業が対価を払うかは未実証（パイロットで検証する）。

■ 機会 O

認定中小が6年で7.5倍に急増。国が「睡眠」を評価軸に追加（令和5年度〜）。

仮眠室に助成金（働き方改革推進支援助成金・勤務間インターバルコース：補助3/4・上限120万）。

「取得後の伴走」市場はどの競合も手つかず。

■ 脅威 T

無料支援が入口を席巻。中小の予算は薄く高単価は通りにくい。

継続率90%割れ＝ストック収益の土台が崩壊。本業（施工）の繁忙との人手の取り合い。

戦略＝S×O：実感の有償化（体験×測定×施工）／W×T：入口は無料勢に譲り、保険は売らない（中立の証明に転換）、まず自社実証でWを潰す。

04  売り方

――――――――――――――――――――――――――――――――

■ A：認定済み企業（679社）—「取った認定を回収しましょう」

痛み＝「認定は取ったが何も変わらない」「毎年の申請が重い」「施策の弾切れ」「社員が乗ってこない」。武器＝認定調査票の項目×セミナー6本の対応表（「今年の申請書の実施実績、これで全部埋まります」）。売る順番＝社員割引カード→サウナデー→年間パック→施工。

■ B：未着手層 —「健康経営」と言わずに売る

| 社長の言葉 | 入口商品 |
| --- | --- |
| 「求人出しても誰も来ない」 | “求人票に書ける福利厚生”パック（サウナ・洗濯・睡眠） |
| 「育てた若手が辞めた」 | “社員が辞めない会社づくり”セミナー＋定着面談 |
| 「最近眠れなくてさ」 | 社長の睡眠測定（最短で刺さる標準初回商品） |
| 「労災が怖い」 | 睡眠×安全衛生セミナー（安全大会の講師枠＝予算が既にある） |

使わない言葉：健康経営／ウェルネス／エンゲージメント。使う言葉：「求人票に書ける福利厚生」「社長の睡眠の通信簿」。

05  睡眠計測の実務

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 方式 | やり方 | 使いどころ |
| --- | --- | --- |
| ① アンケート式（睡眠偏差値） | 医療の問診ベース・専門家監修のWebアンケート。全国1万人データと比較し「偏差値」で数値化 | 全社一斉の初回測定・体験会。会社の「睡眠の通信簿」として経営報告に |
| ② デバイス式（ブレインスリープ コイン） | クリップ型デバイスをパジャマに着けて寝るだけ。睡眠ステージ・いびき・寝姿勢・寝床内温度をアプリに記録 | 社長個人の精密測定（入口商品）、施策前後のビフォー/アフター検証 |

運用の型：①で現状を数値化 → セミナー・サウナ・寝具で施策 → 3ヶ月後に再測定 → 変化を経営報告書に。「測って、施策して、また測る」の繰り返しが商売の中身。まず2026年8月に自社の社員で一巡やる。

06  収支計画（保守シナリオ・保険収益ゼロ前提）

――――――――――――――――――――――――――――――――

|  | 1年目（2026.8〜） | 2年目 | 3年目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置づけ | 仕込み（赤字は織り込み済み） | 責任者給与の自給 | 年収500万の原資づくり |
| 主な中身 | 自社実証＋事例2〜3件＋駆け込み認定支援＋新商品（カード10社・サウナデー3社・施工送客3件） | 認定8件＋ライト顧問12社＋継続3社＋診断8件＋福利厚生4社＋物販 | ストック積層・更新の定型化・施工送客5〜6件 |
| 売上 | 350〜450万＋施工送客300万（本業計上） | 約820万 | 約900万＋施工 |
| 貢献利益 | 270〜350万 | 約646万（計画比72%でも自給ライン465万に到達） | 650〜750万 |

保険方針の変更に伴う修正：従来3年目に見込んでいた保険手数料（約230万）は削除。穴埋めは①施工送客の粗利の一部（20〜30%）を事業部P&Lに内部振替 ②顧問の積み増し ③物販拡大。この結果、年収500万の到達は「3年目挑戦・4年目現実」に再設定。第1目標（2年目の自給）への影響は軽微。

■ 給与の考え方

基本給 月27万（年324万）は売上ゼロでも12ヶ月フル保証。歩合は貢献利益連動で全額上乗せ（上限なし）。基本給改定（月30万）は「単月黒字2四半期連続」の数字基準で判断。想定年収：1年目 約405万 → 2年目 約430万 → 3〜4年目 500万へ。歩合率の細部は責任者の納得を得てから開始する。

07  90日アクションプラン

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 7月 | 福利厚生規程の改定（社員優待販売＋サウナ利用の明文化）／提携社労士・税理士の確保／ブレインスリープ卸条件・サウナ実料金の確定／歩合率の最終合意 |
| 8月 | 事業開始。自社社員の睡眠測定（before値）→優待販売会。自社に仮眠スペースをモデル施工（ショールーム化）。労働局へ助成金の事前照会 |
| 9月 | 自社事例を1枚資料化。認定済み10社へ「社員割引カード＋見学会」で初回接触。駆け込み認定支援2〜3件（10月締切）を最優先 |
| 10月〜 | サウナデー3社・施工商談2件。90日レビューで仮置き数値（卸率・料金・助成金）を実績で更新 |

08  撤退ライン（3段階）と月次KPI

――――――――――――――――――――――――――――――――

| 段階 | 発動条件 | やること |
| --- | --- | --- |
| 【黄】軌道修正 | 開始3ヶ月で体験・測定5件未満／パイロット内諾ゼロ | 商品・価格・営業先を見直す。早く手を打つための警報 |
| 【橙】縮小 | 6ヶ月で有償契約ゼロ・累計売上100万未満／セミナー有償化ゼロ／体験→有償転換ゼロ | 新規開拓を止め、既存客と自社実証に集中。売れる商品に絞る |
| 【赤】撤退判断 | 初年度末150万未満＋翌年見込み枯渇／継続課金が初年度ゼロ／2年連続で継続率90%割れ／責任者の健康・本業への支障 | 代表が撤退・凍結を判断。責任者一人の責任にはしない |

月次KPI：①接触社数 ②体験・測定実施数 ③有償転換率 ④継続契約ストック数 ⑤累計売上 ⑥パイプライン残数。四半期で撤退ラインと照合。

撤退しても全損にはならない：サウナ法人契約・施工・物販は本業に吸収して継続できる。消えるのはコンサル部分だけ。

09  体制・保険方針

――――――――――――――――――――――――――――――――

事業責任者：小林 舞　／　社内：佐藤代表　／　社外：提携社労士・税理士・提携保険代理店・商工会議所・協会けんぽ宮城支部

保険方針（確定）：保険募集は行わない。光和工業としての代理店登録もしない。FP（2級FP技能士）としての一般的な相談と、提携代理店への顧客紹介（商品説明・勧誘なし）まで。「保険を売らない相談役」を中立性の証明として営業に活かす。

認定を「実感」に変える。まずは自社の実証と、最初の一社から。