ウェルネス事業部 事業計画 — 現実性分析レポート

実データ・実勢価格・反対意見（レッドチーム審査）を織り込んだ再構築版

有限会社 光和工業 ／ 事業責任者：小林 舞

総括：条件付きGO（ただし「単体・1,000万円」計画は要再考＝現状のままではNO-GO）

結論から述べる。この事業は「筋の良い着眼点（睡眠×サウナ×地場対面）」を持つが、初年度売上1,000万円・担当1名・単体黒字を前提とする現行計画は成立しない。 財務モデルの積み上げは自己申告でも772万円で未達、主力の入口（セミナー・認定支援）は元勤め先アクサを含む「価格ゼロ勢」と正面衝突し、返済原資となる初年度キャッシュが構造的に出ない（基本シナリオでもリーン固定費600万円割れの赤字）。したがって融資・出資の対象としては「本体一体審査＋保守計画（初年度300〜400万円・明確な赤字前提）＋開始前LOI複数社」を満たせば条件付きGO、満たせなければ見送りが妥当。以下、数字で示す。断定できない箇所は「要検証」と明記した。

1. 市場の現実 — 数字で

――――――――――――――――――――――――――――――――――

母集団は「大きい」。だが金を払う層は「薄い」。この両面を同時に直視する。

分母（TAM＝到達可能な最大母集団）

宮城県の民営事業所：104,258事業所／従業者1,031,186人（令和3年経済センサス-活動調査・確報、pref.miyagi.jp）。確定値。

規模別構成（全国・類似自治体＝大田区・千葉県の比率を当てはめた推計、県内実数はe-Statで要検証）：

50人未満：約95〜96%＝約99,000〜100,000事業所

1〜9人（超零細）：約73〜76%＝約76,000〜79,000事業所

仙台市：従業者ベースで県内の約6割、概ね60,000事業所規模と推計（要確認）。

→ 見込み客の圧倒的多数（4分の3）が従業員9人以下の超零細。専任担当も予算もなく、健康経営に金を出す体力・動機が構造的に薄い層である。

浸透率（＝関心層の薄さ）

| 指標 | 実数 | 対事業所104,258 |
| --- | --- | --- |
| 健康経営優良法人（中小）認定・宮城 | 679社（2026） | 0.65% |
| 職場健康づくり宣言・宮城 | 3,161事業所（2026/3） | 約3.0% |
| 未着手（宣言すらしていない） | — | 約97% |
| 全国・中小認定 | 23,085社（2026、meti.go.jp） | 中小約358万社の約0.64% |

→ 市場は急拡大中（宮城の認定中小は2020年約90社→2026年679社＝約7.5倍）だが、到達率は依然1%未満。「関心層自体が薄い」という現実は覆らない。無料のエントリー施策（宣言）でも3%止まりで、そこから有償に転換する層はさらにその一部。

担当1名で狙えるSAM/SOMの上限・下限

| 区分 | 定義 | レンジ | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM | 有償契約に到達し「うる」母集団 | 約500〜2,000社 | 認定679社＋積極的宣言層の一部＋黒川郡/大和町・仙台北部の到達圏（confidence: low、要検証） |
| SOM（初年度・接触） | 1名が年間実接触できる上限 | 100〜300社 | B2B健康経営の長い商談リードタイム（intermind） |
| SOM（初年度・有償化） | 全サービス合計の成約 | 5〜20社 | 同上 |
| 顧問の伴走上限 | 1名で継続支援できる社数 | 6〜10社 | 財務モデル・稼働制約 |

→ 母集団10万事業所の話と、担当1名が現実に成約できる5〜20社の話を混同しないこと。 ここが本計画最大の落とし穴。分母の大きさは「夢」を語れるが、分子（支払層）は「担当1名の物理キャパ×薄い関心層×無料競合」で強く収縮する。

反証（金を払う母集団はさらに小さい）：中小は専任担当を置けず人事総務が兼任、ROIを可視化できず単発で終わり次年度予算が付かない。「まず無料の公的サービスから」が定石で、支払意思が構造的に弱い（intermind）。加えて協会けんぽ・商工会議所・保険会社が無料で健康経営支援を提供する（後述§3）。

2. 実勢価格と収益性

――――――――――――――――――――――――――――――――――

実勢価格帯（1件／1社あたり、すべてリサーチ裏取り済み）

| サービス | 実勢価格帯 | 当初計画の値 | 妥当性評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康経営セミナー/講演（入口） | 無料〜15万/回（中小カスタムは5〜10万が中心、公的主催は無料、RIZAP 15万/回が上限） | 20万/回 | ✕ 過大。RIZAP 15万すら超え、実勢の2〜4倍。実績ゼロ・無名では5〜8万が現実的 |
| 専門講師の講演料 | 20〜40万（メディア露出多い専門家） | — | 参考。小林氏は無名帯のため5〜8万レンジ |
| 月額顧問（健康経営特化・中小） | 月1.5〜5万（オフけん中小2万、K-Drive 1.5万〜が競合下限） | 月5万 | △ 上限だが可。初月分析10万は妥当。年換算55〜65万/社 |
| 一般経営顧問（参考） | 小規模 月10万〜、相場20〜50万、大手100万〜 | — | 健康経営特化はこれより大幅に安い |
| 認定取得コンサル | 総額30〜100万、ただし月額1.5〜2万型が主流、一部無料（ミイダス定額会員） | — | 総額型は取りにくい。月額サポート型＋認定後継続で設計すべき |
| 認定申請料 | 中小16,500円/年・大規模88,000円/年（毎年更新） | — | 顧客負担に転嫁 |
| FP/ライフプラン個別相談（有料） | 5,000〜20,000円/時（5〜6千円台が最多で約4割） | 3万/件 | ✕ 過大。実勢の上限超。工数対効果が薄い |
| ストレスチェック | 1人250〜1,320円＋基本料2〜10万（50人規模） | — | スポット補完に有効 |
| 保健指導/面接指導 | 1〜6万/人 | — | スポット補完 |
| 睡眠偏差値 for Biz | 公表価格非開示・代理店個別見積り（3プラン構成、累計6万人超実施） | — | 値付け裁量あり＝小林氏の武器。ただし市場価格未確立で需要裏取り不能（要検証） |
| 保険手数料 | 初年度＝年間保険料の30〜70%、継続5〜7%、募集人分配50〜90% | — | ストック化に数年。1〜2年目寄与は小額・条件付き |

ユニットエコノミクス（貢献利益ベース）

月額顧問＋睡眠/サウナ体験（主力）：年55〜65万/社 − 直接原価（睡眠偏差値ライセンス仕入＋施設按分）年10〜20万 ＝ 貢献利益40〜50万/社。1名の伴走上限6〜10社。

セミナー：単価5〜8万 − 会場/資料0.5〜1万 ＝ 実質は小林工数（0.5〜1人日/件）。粗利率は高いが単価が低く、集客コストと無料競合が上限を抑制。

睡眠/サウナ体験（単発/オプション）：原価は自社サウナ・ランドリーの施設按分中心＝限界利益率が高い。無料競合が持たない唯一の物理的差別化。

FP相談・保険：相談は単価5千〜2万で工数対効果が薄い。保険は手数料ストックが源泉だが登録失効・再登録が前提で初年度寄与は小額。

当初単価の総括：セミナー20万・相談3万は実勢の2〜4倍で、新規・無名の参入では成立しない。月額顧問5万＋初月分析10万のみ実勢上限内。ここを補正するだけで当初売上想定は大きく下方修正される（§4参照）。

3. 競合と立ち位置

――――――――――――――――――――――――――――――――――

「元アクサの無料モデルに、入口では価格で絶対に勝てない」——これを直視する

5つの競合層

保険会社の"無料"支援【致命的】：アクサ生命『健康経営アクサ式』は全国商工会議所515カ所中511カ所＝99%と提携、東京商工会議所認定「健康経営アドバイザー」を無料配置し、課題特定・認定取得支援・サポートパッケージまで基本無料で提供、保険契約で回収（axa.co.jp）。小林氏の入口商品（セミナー・認定支援・相談）と価格ゼロで正面衝突。価格では絶対に勝てない。 しかも元勤め先＝最も手強い相手を知り尽くしている裏返しでもある。

社労士事務所【有償競合の中核】：認定取得コンサル総額30〜100万。労務全般まで一体相談できるのが強み。弱みは「認定がゴール化・形骸化」しやすく、睡眠/サウナの体験・実装を持たない。

大手・専門コンサル：RIZAP（セミナー15万/回〜、特定保健指導300組織超）、SOMPOヘルスサポート、FiNC for BUSINESS（320社超）。強みは全国ブランド・非対面スケール。弱みは高単価・都市部志向・非対面中心＝地方中小の対面ニーズやサウナ実体験に非対応。

スリープテック：ブレインスリープ『睡眠偏差値 for Biz』（累計6万人超）、NTT東日本『co-well sleep』。デジタル/プログラム中心でリアル体験施設を持たない。→ 小林氏はブレインスリープ正規代理店＝競合ではなく武器/仕入先。ここが独自性。

自治体/協会けんぽ/商工会議所の無料支援：協会けんぽ宮城『職場健康づくり宣言』（3,161社）は課題把握・無料アドバイス・ツール貸出・融資保証料優遇を無償提供。入口を公的機関が無料で担う。

勝てる隙間は「価格」ではなく、この4点の交差のみ

(a) 無料勢がやらない有償領域：認定取得（ゴール化）まで＝無料勢の守備範囲。その先の「認定後の継続伴走・睡眠/サウナ実体験・効果測定」を有償化する。入口は無料に譲る。

(b) 大手が取りに来ないロングテール：宮城県大和町・黒川郡・仙台北部の対面・少人数・地場人脈。大手は非対面・都市・高単価が弱み。ここが本丸。

(c) 唯一の物理的差別化：自社サウナ・ランドリー資産を使う「睡眠×温冷浴の実体験」。デジタルのみのスリープテックにも、無料勢にもできない。

(d) 保険は"従"に徹する：主力コンサルの信頼を保険販売の入口にすると、批判しているアクサ型と同じ利益相反に陥る（§5で詳述）。保険は「信頼された地場コンサルの延長」に置き、料金を分離する。

4. 財務3シナリオ

――――――――――――――――――――――――――――――――――

前提（開始条件を厳守）

担当1名・2026年8月開始・実績/顧客基盤ゼロ。立上げランプ2〜3ヶ月で実売上ほぼゼロ、有償化は下期偏重。会計単位：1年目＝2026年8月〜2027年7月（実働は下期偏重）。

3シナリオ

| 項目 | 弱気 | 基本（中心値） | 強気（上限） |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー | 3〜5件@5万 | 6〜10件@5〜8万 | 12〜15件@6〜8万 |
| 月額顧問 | 2社（年35〜45万/社） | 3〜4社（年50〜65万/社） | 6〜8社（実働上限到達） |
| 体験/認定/相談/保険 | 体験2〜3件・相談5件・保険ほぼゼロ | 体験4〜6件・相談10〜15件・保険2〜3件 | 体験8〜10件・相談20件超・保険4〜6件 |
| 初年度売上 | ¥150〜300万 | ¥350〜600万 | ¥700〜1,000万 |
| 2年目売上 | ¥300〜500万 | ¥700〜1,000万 | ¥1,200〜1,800万 |

→ 当初計画の1,000万円は「強気シナリオの上限」であって初年度の中心値ではない。 中心値は基本シナリオの350〜600万円。

なぜ1,000万円が非現実的か——数字で

計画者自身の積み上げ：セミナー20万×20件=400万＋顧問5万/月×5社×12ヶ月=300万＋相談3万×24件=72万＝772万で、既に1,000万に230万足りない（自己申告で破綻）。しかも各前提が過大：

単価20万＝中小カスタム実勢5〜10万の2〜4倍・RIZAP15万超。実績ゼロで成立せず → 補正5〜8万で当該行は約1/3。

年20件＝ランプ後8ヶ月で月2.5件を1名兼務。集客・登壇・顧問デリバリー・営業を同時に回すのは不可能。加えて無料競合と競合 → 現実5〜15件。

顧問5社を下期から＝長い商談リードタイム（接触100〜300社→有償化5〜20社）に照らし上限値 → 現実2〜5社。

相談3万×24件＝実勢5千〜2万・無料相談主流を無視。

実勢補正後の現実値：セミナー10件×7万=70万＋顧問4社×55万=220万＋相談12件×2万=24万 ≒ 314万＝当初1,000万の約3割。

損益分岐に必要な契約数

| 固定費ケース | 年額 | 分岐に必要な規模 | 実現可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| リーン（担当を既存社員按分） | 約600万 | 顧問8社＋セミナー20件＋保険相談、または顧問10〜12社相当 | 1名実働上限6〜10社では届かない |
| フル（責任者＋専任担当1名） | 約1,140万（人件費900＋車両60＋広告80＋ツール60＋その他40） | 顧問18〜22社相当 | 実働上限を大きく超過＝単年黒字化は不可能 |

貢献利益の目安：顧問≈年50万/社、セミナー≈6万/件、保険/相談≈数万〜十数万。

結論：初年度は基本シナリオ（350〜600万）でもリーン固定費600万すら回収できず赤字。専任担当を置く＝Y1〜2は戦略投資（赤字前提）。黒字化の現実線は顧問12社以上に積み上げるY2後半〜3年目。

5. 反対意見と、それへの応答（正直に）

――――――――――――――――――――――――――――――――――

反対1：入口で元アクサの"無料"に価格で絶対に勝てない【致命的】

反論できるか：部分的にできる（が、価格では負けを認める）。 価格で勝つのは不可能。この点は全面的に認める。有効な応答は「入口で戦わない」戦略転換のみ：セミナー・認定書類は無料勢に譲り、認定後の継続伴走・睡眠/サウナ実体験・効果測定という無料勢が持たない有償領域に軸足を移す。ただしこの反論を成立させるには「実際にそこへ対価を払った成約実績＋無料入口→有償転換率の実データ」が必須。開始前は未証明＝ここは弱点として残る（要検証）。

反対2：売上1,000万の根拠が破綻【致命的】

反論できない。全面的に認める。 §4のとおり自己申告でも772万で未達、単価20万は非現実。唯一の応答は1,000万の取り下げと、実勢補正した保守計画（初年度300〜400万・赤字前提・月次・下期偏重）への再提出。 これは弁明でなく計画の作り直しで対応する。

反対3：担当1名で回らない【重大】

反論できるか：条件付き。 1名の年間実接触100〜300社・有償化5〜20社・顧問伴走上限6〜10社は動かせない事実。応答は「既存光和工業の顧客・地場人脈で温かいリードを確保しコールド営業を最小化する」＋「小林の週次工数配分の実現可能性を稼働設計で示す」＋「離脱時バックアップ体制」。温かいリードの具体数を提示できなければ反論は不成立（要検証）。

反対4：睡眠×サウナは"企業が本当に金を出す課題"か疑わしい【重大】

反論できるか：現時点では未証明＝認める。 プレゼンティーイズム損失33万/人・年は訴求材料だが、県内76%が超零細で専任・予算なし、睡眠偏差値for Bizは価格非開示で市場価格未確立。唯一の応答は、対価を払ったパイロット2〜3社の成約額・継続率・再購入意向で実証すること。 「体験して終わり」でなく継続課金に転換した証跡が要る。開始前は未証明。

反対5：保険（第3の柱）と中立性の二律背反【重大】

反論できるか：設計で緩和できるが、構造的には認める。 保険募集＋ブレインスリープ代理店の二重の販売インセンティブを持つ以上、純中立ではない。応答は「コンサルフィーと保険手数料を明確に分離」「保険は"従"に徹する運用ルール」「第三者商品比較の提示」。それでも「結局保険を売りたいだけ」と見抜かれるリスクは残る＝保険を主力に据えないことが最善の防御。

反対6：保険収益の前提が条件付きで初年度ほぼ寄与しない【重大】

反論できない。認める。 生保募集人登録は保険会社/代理店に紐づき退職で失効・再登録必須、無登録勧誘は保険業法276条違反。前職アクサの顧客リスト持ち出しは不正競争防止法（UCPA art.2）違反リスク。応答は「初年度の保険収益はゼロ計上」「再登録完了スケジュールの証跡」「リスト非流用の自力獲得導線」の明示。 計画から保険を外して評価するのが健全。

反対7：固定費割れで単年黒字化が不可能【重大】

反論できない。認める。 リーン600万でも基本シナリオで赤字、フル1,140万は実現不能な顧問数を要求。唯一の応答は「Y1〜2は戦略投資と位置づけ、本体からの運転資金補填を書面でコミット」＋「Y2に顧問12社以上へ積み上げるパイプライン」＋「返済猶予期間の設定」。 単体・単年黒字は諦め、本体一体で審査してもらう以外にない。

反対8：差別化が属人的かつ模倣容易【中】

反論できるか：部分的に。 サウナ・ランドリー資産は物理的優位だが体験提供は設備提携で模倣可能、地場人脈は小林個人依存。応答は「ブレインスリープの地域独占代理権・独占的仕入条件の確保（要交渉）」「顧客の年間継続契約による囲い込み」「小林個人依存を薄める仕組み化」。独占性は定量的に弱いことを認める。

6. 改訂SWOT（アクサ経歴を強みに／稼働停止要素は不記載）

――――――――――――――――――――――――――――――――――

強み（Strengths）

事業責任者・小林氏のアクサ生命での健康経営支援実務経験＝競合筆頭アクサの無料モデルの中身・弱点（中立性・入口偏重）を熟知。攻め筋を知る内部者。

ブレインスリープ正規代理店＝睡眠偏差値for Bizを競合ではなく武器として活用、値付け裁量あり。

自社サウナ・ランドリー資産＝睡眠×温冷浴の実体験という唯一の物理的差別化。無料勢・大手・スリープテックが持たない。

光和工業本体の地場人脈・既存顧客基盤・建設/リフォーム/サウナ事業とのシナジー。

大和町・黒川郡・仙台北部の対面・少人数・地域密着＝大手が取りに来ないロングテール。

弱み（Weaknesses）

実績・顧客基盤ゼロ、無名での新規参入。

担当1名の物理キャパ（有償化5〜20社・顧問伴走6〜10社が上限）。

生保募集人再登録が未完了＝保険の柱が初年度立ち上がらない。

睡眠/サウナ体験の市場価格・需要が未検証。

属人性が高く、小林個人依存＝離脱リスク。

機会（Opportunities）

健康経営認定は急拡大（宮城中小 90社→679社＝約7.5倍、全国23,085社）。

睡眠項目が健康経営度調査に追加（2021〜）、プレゼンティーイズム損失33万/人の訴求材料。

県内97%が未着手＝開拓余地は大きい（ただし薄い関心層である点に留意）。

補助金活用（導入企業年平均186万円獲得の民間データ）を費用対効果訴求に転用可。

融資保証料優遇等の公的インセンティブを入口に活用。

脅威（Threats）

アクサ含む価格ゼロ勢（商工会議所99%提携、協会けんぽ）が入口を席巻。

社労士・大手コンサル・スリープテックの参入。

中小の無料志向・予算不足・ROI不可視＝支払意思が構造的に弱い。

認定のゴール化・形骸化で継続課金に繋がらないリスク。

7. 現実的な戦略

――――――――――――――――――――――――――――――――――

原則：3本柱を「1本足＋2補助」に絞る

当初の「①コンサル②セミナー③保険」を対等な3本柱とするのは分散しすぎ。担当1名では回らない。主力1本に集中し、残り2本は入口/補助に格下げする。

【主軸＝1本足】月額顧問＋睡眠/サウナ実体験（継続伴走）

貢献利益40〜50万/社と最も高く、ストック化して黒字化の分岐点（顧問12社）に近づく唯一の柱。無料勢・大手が持たない領域。ここに小林の工数の大半を投下する。

【入口＝補助】健康経営セミナー：有償で稼ぐのではなく、無料/低価格でリードを取り、体験→顧問へ転換する導線と割り切る。単価5〜8万に補正。無料公的セミナーとは競合せず「体験付き」で差別化。

【第2＝条件付き補助】保険/ライフプラン相談：再登録完了までは収益ゼロ計上。完了後も"従"に徹し、コンサルフィーと明確分離。中立性を守る。

入口商品の設計：無料/低価格で"体験"を刺す

「睡眠偏差値for Biz簡易測定＋サウナ・ランドリー体験会」を入口商品（無料〜低価格の体験パッケージ）として設計。無料勢のセミナーにない「実体験」で差別化し、その場で個社の睡眠課題を可視化 → 顧問契約への自然な導線を作る。

モニター→事例→紹介のフライホイール

モニター（2026年8〜9月）：光和工業の既存取引先・地場人脈からパイロット2〜3社を割引/無料で獲得。目的は売上でなく「金を出す課題である」実証と事例作り。

事例（〜2026年12月）：成約額・継続率・プレゼンティーイズム改善の数値をケーススタディ化。無料入口→有償転換率の実データを取る（反対1・4への回答材料）。

紹介（2027年〜）：事例を武器に地場ネットワークで紹介受注。コールド営業を最小化し、1名キャパの制約を紹介で緩和。

囲い込み：年間継続契約＋認定後の効果測定で解約を防ぎ、顧問ストックをY2に12社以上へ積み上げる。

8. リスクと撤退ライン（Kill Criteria）

――――――――――――――――――――――――――――――――――

以下のいずれかに該当したら、事業の縮小・撤退・計画抜本見直しを発動する（レッドチーム提示をそのまま採用）：

6ヶ月（2027/1）時点で有償顧問が1社も成約せず、累計売上100万円未満。

初年度末（2027/7）売上が弱気下限150万円を下回り、翌年パイプラインが枯渇。

セミナーの有償化率が実質ゼロ（見込み客が全て協会けんぽ・商工会議所・アクサの無料セミナーに流れる）。

生保募集人の再登録が開始後1年以内に完了せず、第3の柱が立ち上がらない。

睡眠/サウナ体験の継続契約（2回目以降の課金）が初年度ゼロ＝単発の物珍しさで終わる。

担当1名が兼務過多で疲弊し本体業務に支障、または小林個人の離脱で事業が成立しなくなる。

Y2末で顧問ストックが8社に届かず、リーン固定費600万の分岐点を2年連続で割り込む。

モニタリング指標（KPI）：月次で①接触社数②体験実施数③有償転換率④顧問ストック社数⑤累計売上⑥パイプライン残数を追い、四半期でKill Criteriaと照合する。

9. 8月開始に向けた90日アクションプラン

――――――――――――――――――――――――――――――――――

前提：ランプ2〜3ヶ月は「売上」でなく「基盤・LOI・パイロット」を作る期間と割り切る。

【0〜30日：2026年8月】基盤とパイプライン

週1-2：生保募集人再登録の手続き開始・完了スケジュール確定（§10）。競業避止・顧客リスト非流用の法務確認。

週1-2：ブレインスリープと地域独占代理権・仕入条件の交渉着手（要検証：可否）。

週2-3：入口商品「睡眠測定＋サウナ体験会」パッケージ設計・料金表確定（セミナー5〜8万、顧問月5万＋初月分析10万、体験パッケージ）。コンサルフィーと保険手数料を分離した料金体系を明文化。

週3-4：光和工業既存顧客・地場人脈をリスト化し、温かいリード10〜20社を特定。パイロット2〜3社の内諾（LOI）取得に動く。

月末：本体からの運転資金補填コミット（書面）と赤字許容期間の合意を取り付ける。

【31〜60日：2026年9月】パイロット実施

週5-6：パイロット2〜3社で睡眠測定＋サウナ・ランドリー体験を実施。ビフォー数値を取得。

週6-7：協会けんぽ宮城・商工会議所・スマートみやぎ健民会議との連携/共催を打診（無料勢を敵でなく集客チャネルに転換）。

週7-8：無料/低価格セミナーを1本開催し、体験会への送客導線をテスト。有償転換率を計測開始。

随時：小林の週次工数配分（営業/デリバリー/事務の比率）を実測し、稼働設計を検証。

【61〜90日：2026年10月】事例化と初受注

週9-10：パイロットの成果をケーススタディ化（成約額・継続意向・課題可視化の数値）。

週10-11：事例を武器に顧問契約2〜4社の受注活動。年間継続契約で囲い込む。

週11-12：紹介フライホイールを起動（既存顧客・パイロット先から紹介依頼）。

90日レビュー：接触社数・体験数・有償転換率・顧問見込み・パイプラインを集計し、Kill Criteria（2027/1の6ヶ月チェック）に向けた軌道を評価。基本シナリオ（350〜600万）の下期偏重ラインに乗っているか確認。

10. 付録：7月チェックリスト（開始前・2026年7月中）

――――――――――――――――――――――――――――――――――

法務・登録（最優先）

[ ] 生保募集人の再登録：登録は保険会社/代理店に紐づき退職で失効（保険業法276条）。所属先の確定と再登録申請、完了予定日の証跡確保。完了までは保険商品の勧誘は違法、一般的ライフプラン助言のみ課金可。

[ ] 競業避止義務の確認：前職アクサとの競業避止条項の有無・範囲・期間を書面で確認。

[ ] 顧客リスト非流用の徹底：前職顧客リストの持ち出しは不正競争防止法（UCPA art.2）違反リスク。自力獲得導線のみで進めることを明文化。

広告・表示（景表法・健康増進法）

[ ] セミナー/サウナ/睡眠の効果表示は健康増進法65条・景品表示法の規制対象。「必ず改善」「〇〇が治る」等の誇大・断定表現を排除し、根拠のある表現（プレゼンティーイズム損失33万/人等は出典明記）に限定。

事業設計

[ ] 料金表確定（コンサルフィーと保険手数料の明確分離、中立性担保方針）。

[ ] ブレインスリープ代理店契約の仕入条件・地域独占可否の確認（要検証）。

[ ] 自社サウナ・ランドリーの体験利用に関する社内調整・施設按分の原価計算。

[ ] 温かいリード10〜20社リスト化とパイロット2〜3社のLOI取得着手。

[ ] 本体との運転資金補填・赤字許容期間の書面合意。

編集者所見（中小企業診断士の視点）

この事業は「否定すべきアイデア」ではない。睡眠×サウナ×地場対面という差別化の芯は本物で、無料勢・大手・スリープテックのいずれもこの交差点を押さえていない。問題は「単価・件数・体制・黒字時期」の見積もりが全て楽観に振れ、単体・単年で自立した与信対象になっていないこと。処方箋は明快：①1,000万を取り下げ基本シナリオ350〜600万・赤字前提で再提出、②3本柱を顧問1本足に集中、③入口は無料勢に譲り体験→顧問へ転換、④パイロット2〜3社で"金を出す課題"を実証、⑤保険は再登録完了まで収益ゼロ計上、⑥本体一体審査＋運転資金補填の書面化。 これらを満たせば「条件付きGO」。満たせないうちは、規模を弱気シナリオに落とした本体一体の少額・短期枠に留めるのが誠実な判断である。

（注：仙台市の規模別事業所数、SAMの母集団規模、睡眠/サウナ体験の需要・市場価格、ブレインスリープ地域独占の可否は、いずれも「要検証」。開始前のe-Stat精査とパイロット実証で裏取りすること。）

出典一覧（リサーチで参照した情報源）

――――――――――――――――――――――――――――――――――

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/reiwa3keizaicensus-katsudoutyousa.html

https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/sangyou_suuji_jittai/toukei/keizai_sensas/r3census.files/r3census.pdf

https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/keizai-census/documents/r3ecensus-sokuhou.pdf

https://www.city.sendai.jp/chosatoke/shise/toke/tokesho/r06-01.html

https://www.city.sendai.jp/chosatoke/shise/toke/tokesho/r03-01/03.html

https://kenkokaigi-data.jp/company_2/

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

https://intermind.jp/%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BA%BA%E5%93%A1%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%A7%E3%82%82%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%8D%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kyoto/koho/guidebook2026.pdf

https://www.kahoku.co.jp/ad/health-supp/about/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

https://seminarbase.com/column/0581/

https://bowgl.com/rizap-seminar/

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/kenkokeiei/kenkoukeieiseminar6.html

https://kouenplus.com/news/oyakudachi/19469/

https://www.koushi-select.com/feature/lessthan30/

https://offken.com/kenkoukeiei_support_pack/

https://recustep.com/columns/kenkoukeiei-cost-subsidy

https://common-bank.com/column/cost-business-consultant/

https://corp.miidas.jp/landing/hpm

https://phoneappli.net/well-being-note/column/health-management/kenko-keiei-certification-cost/

https://kenko-keiei.jp/application/fee/

https://www.jafp.or.jp/shibu/tokyo/seikatsu/aboutfp/fee/

https://moneiro.jp/media/article/fp-consultant-fee

https://sanpomichi-dt.jp/stresscheck-hiyou-hutan/

https://sangyoui.m3career.com/service/blog/08012/

https://kokoro-mental.com/column/stresscheck/stresscheck05.html

https://brain-sleep.com/service/sleepdeviationvalue/

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000046684.html

https://www.houkenchubu.com/sleepdivforbiz

https://fp-wanted.com/column/641

https://catalog.monex.co.jp/article/?p=35215

https://www.randcins.jp/recruit/compensation-system/

https://www.axa.co.jp/company/hpm/

https://www.axa.co.jp/channel/cci/partnership/

https://www.axa.co.jp/company/hpm/advisor/

https://www.axa.co.jp/customer/service/hpm/

https://www.nanairolife.co.jp/hoken/insurance-consultation-disadvantages/

https://www.shopowner-support.net/attracting_customers/target-marketing/jinjisomu-pr/health-management-consulting/

https://www.3a-c.co.jp/column/health_consulting/

https://business.rizap.jp/service/wellness

https://www.rizap.jp/lp/corp/healthseminar/

https://www.sompo-hs.co.jp/business/

https://strate.biz/healthmanagement_system/finc/

https://co-wellsleep.jp/

https://ascii.jp/elem/000/004/071/4071198/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat070/20150515-20/20160913001/

https://kenpo-miyagi.jp/

http://x.com

http://y.com

http://z.com

http://w.com

https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105

https://www.jaifa.or.jp/knowledge/kiso_sei_78/

https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/